**PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA OLIVICUTURA EM IRATI-PARANÁ**

**INTRODUÇÃO**

Atualmente, o Brasil é o terceiro maior importador mundial de azeite de oliva, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. O azeite brasileiro tem qualidade reconhecida por prêmios internacionais conquistados nos últimos anos, mas a produção local ainda é incipiente. Iniciada na última década, chegou a 503 toneladas em 2022, o que representa apenas 0,24% do consumo nacional.

Levando em consideração a baixa produção e o alto consumo do azeite de Oliva no Brasil, faz-se necessário o aumento da produtividade através da entrada de novos produtores na atividade, fomentando a economia local, aumentando a rentabilidade na agricultura familiar e diversificando a cadeia produtiva do Estado.

Tendo em vista a potencialidade da Olivicultura no Brasil e no Paraná, a ASFRUTIR (Associação dos Fruticultores de Irati), Prefeitura Municipal de Irati e ACIAI (Associação comercial de Irati), apresenta o projeto a seguir para a Implantação de novos Olivais na cidade de Irati-Paraná.

**1.POTENCIALIDADES/JUSTIFICATIVAS**

1.1 - Irati possui condições de clima e solos, possivelmente uma das melhores do Paraná, para a produção de oliveiras.

1.2 - O Brasil é grande importador de azeite e azeitonas, com significativa evasão de divisas.

1.3 - A olivicultura é uma alternativa viável para diversificação nas propriedades rurais, especialmente para agricultura familiar, contribuindo para aumento de renda dos agricultores e a geração de empregos.

1.4 - A olivicultura pode desenvolver indústrias de conservas e azeites com geração de receitas a iniciativa privada e tributos ao Estado e município.

1.5 - Trata-se de uma cultura de baixo impacto ambiental, sustentável, com boa retenção de C e baixa emissão de CO2.

**2. OBJETIVOS**

2.1 - Impulsionar o plantio de Oliveiras na cidade de Irati-Paraná.

2.2 - Diversificar a cadeia produtiva do município.

2.3 - Aumentar a renda e a geração de empregos no meio rural.

2.4 - Fazer de Irati-Paraná, um polo na olivicultura Paranaense.

**3. ESTRATÉGIA GERAL DE AÇÃO**

3.1 – Buscar o apoio financeiro da Assembleia Itinerante para realização do projeto.

**4. PÚBLICO-ALVO:**

4.1 - Contemplar 30 produtores rurais de Irati com mudas, adubação, manejo e assistência técnica para a implantação da olivicultura em suas propriedades em uma área de 1 hectare por agricultor.

**5. VALORES DO PROJETO**

5.1 – O custo de implantação do hectare em outubro de 2023 atualmente está em R$21.453,40 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, quarenta centavos), conforme planilha explicativa em anexo (1).

5.2 – O valor total do projeto é de R$643.602,00 (seiscentos e quarenta e três mil seiscentos e dois reais).

**6. ANEXO 1. (PROX. PAG.)**

**­­­**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PAMAR DE OLIVEIRAS NA REGIÃO DE IRATI PARANÁ EM 10/2023 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MECANIZAÇÃO SEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PRÓPIOS** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS ( CUSTO ALUGADO) | $ |  | ALUGUEL EQUIP. | $ |  |  |
| SUB SOLAGEM | R$ 1.400,00 |  | RETRO ESCAVADEIRA | R$ 600,00 |  |  |
| GRADAGEM | R$ 700,00 |  |  |  |  |  |
| NIVELAGEM | R$ 500,00 |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÃO CALCÁRIO | R$ 500,00 |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÃO GESSO | R$ 250,00 |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÃO MAP | R$ 250,00 |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÃO KCL | R$ 250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SUB TOTAL** | R$ 3.850,00 |  |  | R$ 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **FERTILIZAÇÃO TERRENO FERT. BAIXA** | |  | **KG POR HA** |  |  |  |
| ITENS | $ |  |  |  |  |  |
| MAP | R$ 3.663,00 |  | 900 kg |  |  |  |
| KCL | R$ 885,00 |  | 300 kg |  |  |  |
| BORO | R$ 120,00 |  | 0,5 g por pé |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SUB TOTAL** | R$ 4.668,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CORREÇÃO TERRENO FERT. BAIXA** | |  | **KG POR HA** |  |  |  |
| ITENS | $ |  |  |  |  |  |
| CALCÁRIO | R$ 2.900,00 |  | 11.500 |  |  |  |
| GESSO AGRÍCOLA | R$ 340,00 |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SUB TOTAL** | R$ 3.240,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MUDAS** |  |  | **QUANTIDADE POR HA** |  |  |  |
| ITENS | $ |  |  |  |  |  |
| MUDAS OLIVEIRA | R$ 2.856,00 |  | 328 MUDAS |  |  |  |
| AMARRAÇÃO | R$ 350,00 |  | 1 ROLO |  |  |  |
| ESTACAS | R$ 309,40 |  | 238 ESTACAS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SUB TOTAL** | R$ 3.515,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **OUTROS** |  |  |  |  |  |  |
| ITENS | $ |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE DE SOLO | R$ 130,00 |  |  |  |  |  |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA | R$ 1.500,00 |  |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA | R$ 750,00 |  |  |  |  |  |
| FRETE MUDAS | R$ 1.200,00 |  |  |  |  |  |
| TOPÓGRAFO | R$ 2.000,00 |  |  |  |  |  |
| **SUB TOTAL** | R$ 1.630,00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL | R$ 21.453,40 |  |  |  |  |  |